# SOP-05.1: LẬP KẾ HOẠCH LESSON STUDY

## 1. THÔNG TIN QUY TRÌNH

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã SOP | SOP-05.1 |
| Tên quy trình | Lập kế hoạch Lesson Study |
| Quy trình cha | SOP-05: Lesson Study |
| Phiên bản | 1.0 |
| Tần suất | 1 lần/Học kỳ (Mỗi tổ bộ môn) |

## 2. MỤC ĐÍCH

- Kế hoạch chi tiết: Lesson Study có lộ trình rõ ràng, Không làm qua loa

- Chọn chủ đề đúng: Chủ đề có giá trị, Nhiều GV quan tâm

- Phân công rõ ràng: Ai làm gì, Khi nào

- Chuẩn bị kỹ càng: Đủ thời gian, Nguồn lực

## 3. LESSON STUDY LÀ GÌ?

### 3.1. Định nghĩa

Lesson Study (授業研究 - Jugyou Kenkyuu):

Phương pháp phát triển chuyên môn giáo viên từ Nhật Bản, Dựa trên nguyên tắc:

“Giáo viên học tốt nhất khi họ học CÙNG NHAU, từ THỰC HÀNH, tập trung vào HỌC SINH”

### 3.2. Chu trình Lesson Study

┌─────────────────────────────────────────┐
    │  1. PLAN (Lập kế hoạch)                 │
    │  • Chọn chủ đề                          │
    │  • Cùng thiết kế giáo án                │
    └──────────────┬──────────────────────────┘
                   ↓
    ┌─────────────────────────────────────────┐
    │  2. DO (Thực hiện)                      │
    │  • 1 GV dạy bài mẫu                     │
    │  • Nhóm quan sát HS (Không đánh giá GV!)│
    └──────────────┬──────────────────────────┘
                   ↓
    ┌─────────────────────────────────────────┐
    │  3. SEE (Thảo luận)                     │
    │  • Phân tích: HS học được gì?           │
    │  • Rút kinh nghiệm                      │
    └──────────────┬──────────────────────────┘
                   ↓
    ┌─────────────────────────────────────────┐
    │  4. REFINE (Cải tiến)                   │
    │  • Sửa giáo án                          │
    │  • Dạy lại (Lần 2)                      │
    └──────────────┬──────────────────────────┘
                   ↓
    ┌─────────────────────────────────────────┐
    │  5. SHARE (Chia sẻ)                     │
    │  • Chia sẻ toàn trường                  │
    │  • Viết báo cáo                         │
    └─────────────────────────────────────────┘
            ↓
     (Quay lại PLAN với chủ đề mới)

### 3.3. Tại sao Lesson Study hiệu quả?

So với đào tạo truyền thống:

| Đào tạo truyền thống | Lesson Study |
| --- | --- |
| Nghe chuyên gia giảng | Tự học qua thực hành |
| Lý thuyết chung chung | Cụ thể cho 1 bài học |
| 1 lần rồi quên | Làm → Phản tư → Cải tiến → Làm lại |
| Thụ động | Chủ động |
| Hiệu quả: 10-20% | Hiệu quả: 70-80% |

Nghiên cứu: - Nhật Bản: 95% GV tham gia Lesson Study - Singapore: Lesson Study bắt buộc (2 lần/năm) - Phần Lan: Áp dụng rộng rãi

## 4. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH

### 4.1. Xác định nhu cầu (Tháng 8-9)

Bước 1: Đầu năm học - Tổ trưởng họp tổ

Thảo luận: - Năm ngoái gặp khó khăn gì trong giảng dạy? - Bài nào HS hay sai? - Phương pháp nào muốn học? - Công nghệ nào muốn thử?

Bước 2: Mỗi GV đề xuất chủ đề (QT05-F26)

Form đề xuất chủ đề Lesson Study:

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| GV đề xuất | [Tên] |
| Chủ đề | “Dạy phép nhân 2 chữ số - Toán lớp 3” |
| Tại sao chủ đề này? | “Năm ngoái 40% HS sai bài này. Rất khó dạy.” |
| Mục tiêu muốn đạt | “Tìm PP giúp HS hiểu dễ hơn” |
| GV quan tâm | 5 GV (Liệt kê tên) |

Bước 3: Tổ họp, Bỏ phiếu chọn TOP 1-2 chủ đề

Tiêu chí chọn:

| Tiêu chí | Điểm | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Tác động | /30 | Nhiều GV/HS hưởng lợi |
| Khả thi | /30 | Có thể làm được trong thời gian/NS |
| Quan tâm | /20 | Nhiều GV muốn tham gia |
| Mới mẻ | /20 | Chưa từng làm, Muốn thử |

Chọn chủ đề điểm cao nhất!

### 4.2. Thành lập nhóm (Tuần 1-2)

Bước 4: Tổ trưởng thành lập nhóm Lesson Study

Cấu trúc nhóm lý tưởng (5-6 người):

| Vai trò | Số lượng | Đặc điểm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Leader (Trưởng nhóm) | 1 | Tổ trưởng hoặc GV giỏi | Điều phối, Tổ chức họp |
| Teacher (GV dạy) | 1 | Tự nguyện hoặc Bốc thăm | Dạy bài mẫu lần 1 |
| Observers (Quan sát) | 3-4 | Tất cả GV còn lại | Quan sát, Góp ý |
| Expert (Chuyên gia) | 0-1 | Tùy chọn (Nếu có ngân sách) | Tư vấn, Góp ý chuyên môn |

Nguyên tắc chọn GV dạy: - Tự nguyện tốt nhất (GV muốn dạy → Tâm huyết hơn!) - Hoặc Luân phiên (Mỗi HK 1 GV) - KHÔNG chỉ chọn GV giỏi (GV trẻ cũng cần cơ hội!)

Bước 5: Họp kick-off (1 giờ)

Nội dung: - Giới thiệu Lesson Study (Nếu GV lần đầu) - Chủ đề đã chọn: “Phép nhân 2 chữ số” - Mục tiêu nhóm: “Tìm PP dạy hiệu quả hơn” - Phân công vai trò - Lập lịch

### 4.3. Lập lịch chi tiết

Bước 6: Lập timeline (QT05-D06)

Mẫu lịch Lesson Study (6 tuần):

| Tuần | Hoạt động | Thời gian | Địa điểm | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 10 | Họp 1: Cùng thiết kế GA (PLAN) | 2 giờ (T4, 15h-17h) | Phòng họp | Mỗi GV nghiên cứu trước |
| Tuần 11 | Hoàn thiện GA | (Riêng lẻ) |  | GV dạy hoàn thiện GA |
| Tuần 12 | Dạy lần 1 + Quan sát (DO) | 1 tiết (T3, Tiết 3) | Lớp 3A | In phiếu quan sát, Camera |
| Tuần 12 | Họp 2: Thảo luận (SEE) | 1.5 giờ (T3, 14h-15h30) | Phòng họp | Tổng hợp ghi chép |
| Tuần 13 | Sửa GA (REFINE) | (Riêng lẻ) |  | Nhóm sửa GA |
| Tuần 14 | Dạy lần 2 + Quan sát | 1 tiết (T4, Tiết 2) | Lớp 3B |  |
| Tuần 14 | Họp 3: Tổng kết + Chia sẻ (SHARE) | 1 giờ (T4, 14h-15h) | Phòng họp | Viết BC Lesson Study |
| Tuần 15 | Chia sẻ toàn trường | 30 phút (Họp toàn trường) | Hội trường | Chuẩn bị Slide trình bày |

Tổng thời gian: ~6 tuần, 8-10 giờ (Bao gồm cả dạy)

Bước 7: Gửi lịch cho thành viên

Bước 8: Xin phép BGH

Nội dung xin phép: - Cho GV nghỉ tiết để quan sát (2 tiết) - Cho mượn phòng họp (3 lần) - Ngân sách (Nếu mời chuyên gia, In tài liệu…)

### 4.4. Chuẩn bị tài liệu

Bước 9: Leader chuẩn bị

Tài liệu cần: - Template giáo án Lesson Study (QT05-T03) - Phiếu quan sát (QT05-F25) - Checklist thảo luận (QT05-CL16) - Mẫu báo cáo Lesson Study (QT05-R24)

Bước 10: Gửi tài liệu trước cho nhóm (1 tuần trước Họp 1)

Đọc trước: - SGK, SGV bài sẽ dạy - Tài liệu về PP giảng dạy liên quan (Nếu có) - Kết quả thi năm ngoái (Để thấy HS sai nhiều ở đâu)

## 5. CHỌN CHỦ ĐỀ (CHI TIẾT)

### 5.1. Các loại chủ đề Lesson Study

| Loại | Ví dụ | Khi nào chọn |
| --- | --- | --- |
| Bài khó | “Phép chia có dư”, “Viết bài văn nghị luận” | HS hay sai, GV khó dạy |
| Phương pháp mới | “Dạy Toán bằng PBL”, “Flipped Classroom” | Muốn thử PP mới |
| Công nghệ | “Dùng Kahoot hiệu quả”, “VR trong Địa lý” | Muốn tích hợp công nghệ |
| Kỹ năng | “Dạy tư duy phản biện”, “Kỹ năng thuyết trình” | Tập trung kỹ năng thế kỷ 21 |
| Học sinh đặc biệt | “Dạy HS chậm học”, “Phát triển HS giỏi” | Có nhiều HS đặc biệt |

### 5.2. Tiêu chí đánh giá chủ đề

Bảng đánh giá chủ đề (QT05-M02):

Ví dụ đánh giá 3 chủ đề đề xuất:

| Tiêu chí | Chủ đề A: Phép nhân 2 chữ số | Chủ đề B: Dạy Văn bằng PBL | Chủ đề C: Dùng VR dạy Địa lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác động (0-30) | 25 (3 GV Toán, 90 HS) | 20 (2 GV Văn, 60 HS) | 15 (1 GV Địa, 30 HS) |
| Khả thi (0-30) | 28 (Không cần thiết bị đặc biệt) | 25 (Cần thời gian dài) | 10 (Cần mua kính VR - đắt!) |
| Quan tâm (0-20) | 18 (6 GV muốn tham gia) | 12 (3 GV) | 8 (2 GV) |
| Mới mẻ (0-20) | 10 (Đã làm năm ngoái) | 18 (Chưa làm bao giờ) | 20 (Rất mới!) |
| TỔNG | 81 ⭐ | 75 | 53 |

→ Chọn Chủ đề A: Phép nhân 2 chữ số (Điểm cao nhất!)

### 5.3. Lập Research Question (Câu hỏi nghiên cứu)

Bước 11: Nhóm cùng đặt câu hỏi nghiên cứu

Không phải: “Làm sao dạy phép nhân?” (Quá chung chung)

Mà là:

"Làm thế nào để học sinh lớp 3 hiểu VÀ VẬN DỤNG ĐÚNG 
 phép nhân 2 chữ số trong giải toán có lời văn?"

Đặc điểm câu hỏi tốt: - ✅ Cụ thể (Phép nhân 2 chữ số, Không phải “Phép nhân nói chung”) - ✅ Đo được (Hiểu VÀ Vận dụng → Đo qua bài tập) - ✅ Tập trung HS (HS hiểu, Không phải “GV dạy tốt”) - ✅ Có giá trị (Giải quyết vấn đề thực tế)

## 6. LẬP LỊCH CHI TIẾT

### 6.1. Phân bổ thời gian

Tổng thời gian: 6-8 tuần

| Giai đoạn | Thời gian | % Tổng |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch | 1 tuần | 15% |
| Thiết kế GA (Họp 1) | 1 tuần | 15% |
| Chuẩn bị dạy lần 1 | 1 tuần | 10% |
| Dạy lần 1 + Thảo luận | 1 tuần | 20% |
| Sửa GA | 1 tuần | 10% |
| Dạy lần 2 + Tổng kết | 1 tuần | 20% |
| Chia sẻ + Viết BC | 1 tuần | 10% |

Bước 12: Xác định thời điểm cụ thể

Lưu ý: - Tránh tháng 12 (Bận thi, Tết) - Tránh tháng 5 (Thi cuối năm) - Lý tưởng: Tháng 10-11 (HK1) hoặc Tháng 2-3 (HK2)

Bước 13: Đặt phòng họp trước

- Phòng yên tĩnh

- Có máy chiếu (Trình bày)

- Đủ chỗ ngồi (5-10 người)

- Có bảng/Flipchart

### 6.2. Phân công nhiệm vụ

Bước 14: Phân công rõ ràng (QT05-D07)

| Vai trò | Người | Nhiệm vụ cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Leader | Tổ trưởng | • Tổ chức 3 cuộc họp• Điều phối thảo luận• Theo dõi tiến độ• Viết BC cuối cùng |
| GV dạy lần 1 | GV A (Tự nguyện) | • Tham gia thiết kế GA• Hoàn thiện GA• Dạy lần 1• Tham gia thảo luận |
| GV dạy lần 2 | GV B (Tự nguyện) | • Tham gia thiết kế GA• Dạy lần 2 (GA đã sửa)• Tham gia thảo luận |
| Observers | GV C, D, E | • Tham gia thiết kế GA• Quan sát 2 lần dạy• Ghi chép chi tiết• Góp ý xây dựng |
| Recorder | GV D | • Ghi chép cuộc họp• Tổng hợp ý kiến• Hỗ trợ viết BC |
| Video | GV E (Hoặc Mời IT) | • Quay video giờ dạy• Chỉnh sửa, Lưu trữ |

Bước 15: Tất cả ký cam kết tham gia

“Tôi cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động Lesson Study, Đóng góp tích cực!”

## 7. NGÂN SÁCH VÀ NGUỒN LỰC

### 7.1. Ước tính ngân sách

| Khoản | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giờ công GV | 0 (Trong giờ làm) | Hoặc Trả thêm giờ (500K/GV) |
| Mời chuyên gia | 0-5 triệu | Tùy chọn |
| In tài liệu | 200K | GA, Phiếu, Sổ tay… |
| Quay video | 0-1 triệu | GV tự quay (Free) hoặc Thuê (1tr) |
| Khác (Nước uống…) | 200K |  |
| TỔNG | 400K - 7 triệu |  |

Bước 16: Đề xuất ngân sách cho BGH

### 7.2. Nguồn lực cần thiết

| Nguồn lực | Số lượng | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| GV tham gia | 5-6 người | 8-10 giờ/người |
| Phòng họp | 1 phòng | 3 lần × 1-2 giờ |
| Lớp học dạy mẫu | 2 lớp | 2 tiết |
| Camera/Máy quay | 1 bộ | 2 tiết |

## 8. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH

Bước 1. Tháng 8–9, tổ trưởng họp tổ xác định nhu cầu phát triển chuyên môn
Bước 2. GV thảo luận khó khăn, mong muốn học tập
Bước 3. Mỗi GV đề xuất chủ đề qua Form
Bước 4. Tổ thu thập đề xuất và bỏ phiếu chọn TOP 1–2 chủ đề
Bước 5. Đánh giá chủ đề theo tiêu chí: tác động – khả thi – mức quan tâm – tính mới
Bước 6. Chọn chủ đề có điểm cao nhất

Bước 7. Tuần 1–2: thành lập nhóm Lesson Study
Bước 8. Phân vai: Leader – GV dạy – Quan sát – Ghi chép – Quay video
Bước 9. Thống nhất nguyên tắc: tự nguyện là ưu tiên
Bước 10. Tổ chức họp kick-off (1 giờ)
Bước 11. Giới thiệu mô hình Lesson Study
Bước 12. Thống nhất chủ đề và mục tiêu
Bước 13. Phân công nhiệm vụ cụ thể
Bước 14. Các thành viên ký cam kết tham gia

Bước 15. Lập lịch triển khai chi tiết trong 6 tuần
Bước 16. Tuần 10: Họp PLAN (thiết kế bài học)
Bước 17. Tuần 11: Hoàn thiện giáo án
Bước 18. Tuần 12: Dạy thử lần 1 (DO)
Bước 19. Tuần 12: Họp SEE (quan sát – phân tích)
Bước 20. Tuần 13: Chỉnh sửa giáo án (REFINE)
Bước 21. Tuần 14: Dạy lần 2
Bước 22. Tuần 14: Họp tổng kết vòng Lesson Study
Bước 23. Tuần 15: Chia sẻ kết quả toàn trường (SHARE)

Bước 24. Đặt phòng họp và chuẩn bị hậu cần
Bước 25. Ước tính ngân sách (khoảng 400.000 – 7.000.000 VNĐ)
Bước 26. Trình đề xuất lên BGH
Bước 27. Nếu BGH chưa duyệt → điều chỉnh chi phí
Bước 28. BGH duyệt → chính thức triển khai Lesson Study

## 9. BIỂU MẪU LIÊN QUAN

| Mã | Tên |
| --- | --- |
| QT05-F26 | Form đề xuất chủ đề Lesson Study |
| QT05-D06 | Lịch Lesson Study (Timeline) |
| QT05-D07 | Bảng phân công vai trò |
| QT05-M02 | Ma trận đánh giá chủ đề |
| QT05-T03 | Template giáo án Lesson Study |

## 10. TIÊU CHUẨN VÀ CHỈ TIÊU

| Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Mỗi tổ tổ chức Lesson Study | ≥ 1 lần/HK |
| GV tham gia | 100% GV trong tổ |
| Hoàn thành đúng lịch | ≥ 90% |
| Hài lòng với Lesson Study | ≥ 4.0/5 (Khảo sát GV) |

## 11. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

| Vai trò | Trách nhiệm |  |
| --- | --- | --- |
| Tổ trưởng | Khởi xướng, Tổ chức, Hỗ trợ nhóm |  |
| Nhóm Lesson Study | Tham gia đầy đủ, Đóng góp tích cực |  |
| BGH | Hỗ trợ thời gian, Ngân sách |  |
| IT | Hỗ trợ quay video, Lưu trữ |  |

## 12. LƯU Ý QUAN TRỌNG

- ⚠️ Lesson Study ≠ Đánh giá GV: Mục đích HỌC, Không CHẤM ĐIỂM!

- ✅ Tự nguyện = Hiệu quả: Ép buộc → GV làm qua loa

- ✅ Chọn chủ đề có giá trị: Đừng chọn chủ đề quá dễ hoặc Không ai quan tâm

- ✅ Lịch hợp lý: Không quá gấp (GV không kịp), Không quá dài (GV mất hứng)

- 🔥 Cam kết thời gian: 8-10 giờ trong 6 tuần - Cần sự hy sinh!

## 13. PHỤ LỤC

### 13.1. Lịch sử Lesson Study

Nguồn gốc: - Phát triển tại Nhật Bản từ những năm 1870 - Phổ biến toàn cầu từ 1990s - Hiện nay: > 100 quốc gia áp dụng

Nghiên cứu về hiệu quả: - Nhật Bản: 95% GV tham gia Lesson Study → Chất lượng GD hàng đầu thế giới - Singapore: PISA luôn TOP 5 → Một phần nhờ Lesson Study - US: Các tiểu bang áp dụng → Điểm PISA tăng 15-20%

### 13.2. So sánh Lesson Study và Quan sát giờ dạy

| Khía cạnh | Lesson Study | Quan sát giờ dạy |
| --- | --- | --- |
| Mục đích | Học hỏi, Cải tiến | Đánh giá GV |
| Tập trung | Học sinh học như thế nào | GV dạy như thế nào |
| Thiết kế GA | Cùng nhau | GV tự làm |
| Sau quan sát | Thảo luận, Sửa GA, Dạy lại | Phản hồi, Kết thúc |
| Không khí | Cởi mở, An toàn | Căng thẳng |
| Kết quả | Giáo án tốt hơn + GV học được | Điểm đánh giá |

### 13.3. Ví dụ Research Question theo môn

| Môn | Research Question |
| --- | --- |
| Toán | “Làm sao để HS không nhầm lẫn giữa phép nhân và phép cộng khi giải toán có lời văn?” |
| Văn | “Phương pháp nào giúp HS lớp 5 viết đoạn văn miêu tả sinh động, Có cảm xúc?” |
| Tiếng Anh | “Làm thế nào để HS lớp 3 tự tin nói Tiếng Anh trước lớp mà không sợ sai?” |
| Khoa học | “Cách nào giúp HS hiểu khái niệm ‘Quang hợp’ qua thí nghiệm tự làm?” |
| GDCD | “Hoạt động nào giúp HS phát triển kỹ năng đồng cảm với người khác?” |

### 13.4. Checklist chuẩn bị Lesson Study

═══════════════════════════════════════════════════
  CHECKLIST CHUẨN BỊ LESSON STUDY
═══════════════════════════════════════════════════

Tổ: _____________  Chủ đề: _______________
Leader: ___________  Học kỳ: ______/______

GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH:

□ Đã họp tổ, Thu thập đề xuất chủ đề
□ Đã bỏ phiếu chọn chủ đề (Có Biên bản)
□ Đã đặt Research Question rõ ràng
□ Đã thành lập nhóm (5-6 người)
□ Đã phân công vai trò (Có bảng phân công)
□ Đã lập lịch 6 tuần (Có timeline)
□ Đã đặt phòng họp (3 lần)
□ Đã xin phép BGH (Có văn bản duyệt)
□ Đã ước tính ngân sách (Có bảng chi phí)
□ Đã chuẩn bị tài liệu (Template, Phiếu...)
□ Đã gửi tài liệu đọc trước cho nhóm
□ Đã thông báo lịch cho tất cả thành viên
□ Tất cả GV đã ký cam kết tham gia

SẴN SÀNG BẮT ĐẦU: □ Có  □ Chưa

Nếu chưa, Vấn đề gì: _________________________

Leader ký: ____________  Ngày: _______
═══════════════════════════════════════════════════

## 14. FAQ

Q1: Nếu không đủ 5-6 GV quan tâm chủ đề?
A: Chọn chủ đề khác có nhiều người quan tâm hơn. Hoặc Mời GV từ tổ khác tham gia.

Q2: GV dạy có được trả thêm lương không?
A: Nên có! 500K-1 triệu/GV dạy (Động viên). Observers không cần trả (Họ học được nhiều!).

Q3: Có thể làm Lesson Study online (Zoom) không?
A: Có! Nhưng quan sát trực tiếp tốt hơn (Nhìn rõ HS hơn).

Q4: 6 tuần có dài quá không?
A: Không! Lesson Study chất lượng cần thời gian. Vội vàng → Kém hiệu quả.

PHÊ DUYỆT

| Tổ trưởng | Trưởng BP HT | Phó HT |
| --- | --- | --- |
| [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] |