# SOP-06.1: XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ

## 1. THÔNG TIN QUY TRÌNH

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã SOP | SOP-06.1 |
| Tên quy trình | Xây dựng thư viện số |
| Quy trình cha | SOP-06: Thư viện số |
| Phiên bản | 1.0 |
| Tần suất | 1 lần (Xây dựng ban đầu) + Mở rộng liên tục |

## 2. MỤC ĐÍCH

- Truy cập 24/7: GV, HS, PH truy cập học liệu mọi lúc, Mọi nơi

- Tập trung hóa: Tất cả học liệu ở 1 chỗ, Dễ quản lý

- Chia sẻ dễ dàng: Upload 1 lần, Tất cả dùng được

- Tiết kiệm: Không in ấn, Không mất giấy tờ

- Hiện đại: Trường học thế kỷ 21 phải có Thư viện số!

## 3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Toàn trường (Mầm non - Tiểu học - THCS)

## 4. MÔ HÌNH THƯ VIỆN SỐ

### 4.1. Thư viện số là gì?

Định nghĩa: Hệ thống lưu trữ và Quản lý tài nguyên số (Sách điện tử, Video, Slide, Giáo án…) Truy cập qua Internet

Thành phần:

┌─────────────────────────────────────────┐
│       THƯ VIỆN SỐ                       │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 1. NỀN TẢNG (Platform)                  │
│    • Google Drive / Moodle / Website    │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 2. NỘI DUNG (Content)                   │
│    • Giáo án, Video, Sách, Game...      │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 3. NGƯỜI DÙNG (Users)                   │
│    • GV, HS, PH                         │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 4. QUY TRÌNH (Processes)                │
│    • Upload, Tìm kiếm, Tải về...        │
└─────────────────────────────────────────┘

### 4.2. Lựa chọn nền tảng

So sánh 5 lựa chọn:

| Nền tảng | Ưu điểm | Nhược điểm | Giá | Phù hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Drive | • Dễ dùng• Phổ biến• Tích hợp Google Classroom• Backup tự động | • Tìm kiếm kém• Phân quyền phức tạp hơi khó• Giới hạn dung lượng | Free (15GB)$2/tháng (100GB)$10/tháng (2TB) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Trường nhỏ-TB |
| Microsoft OneDrive | • Tích hợp Office• Dễ dùng | • Tương tự Google Drive | $7/tháng (1TB) | ⭐⭐⭐⭐ Nếu dùng Office 365 |
| Notion | • Giao diện đẹp• Linh hoạt• Có Database | • Học hơi khó• Chậm khi nhiều file | Free (Cá nhân)$8/user/tháng | ⭐⭐⭐ Trường nhỏ, Sáng tạo |
| Moodle | • Chuyên cho GD• LMS mạnh• Free 100% | • Cài đặt khó• Cần server riêng• Giao diện lỗi thời | Free (Self-host)Chi phí server: $50-200/tháng | ⭐⭐⭐⭐ Trường lớn, Kỹ thuật |
| Website riêng | • Tùy biến 100%• Chuyên nghiệp• Thương hiệu | • Đắt (Dev $5K-20K)• Cần bảo trì | Dev: $5000-20000Bảo trì: $200-500/tháng | ⭐⭐⭐⭐⭐ Trường lớn, Ngân sách cao |

Lộ trình gợi ý:

NĂM 1-2: Google Drive
   ↓ (Khi có ≥ 500 HL, 50GB dữ liệu)
NĂM 3: Moodle (Tự host)
   ↓ (Khi có ≥ 2000 HL, Ngân sách ổn định)
NĂM 5+: Website riêng (Chuyên nghiệp)

Quyết định của trường: __________________ (Chọn 1)

## 5. QUY TRÌNH XÂY DỰNG (Với Google Drive - Ví dụ)

### 5.1. Lập dự án (Tháng 6)

Bước 1: BGH ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Thư viện số

Thành phần:

| Vai trò | Người | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Trưởng ban | Phó HT Học thuật | Tổng điều hành, Quyết định |
| Phó ban | Trưởng IT | Kỹ thuật, Hạ tầng |
| Thủ thư | Thủ thư | Nội dung, Phân loại |
| Thành viên | 3-5 GV đại diện | Góp ý, Đại diện GV |

Bước 2: Họp kick-off (2 giờ)

Nội dung: - Tầm nhìn: “Thư viện số phục vụ 1000 GV-HS-PH” - Mục tiêu: “Ra mắt tháng 9, ≥ 200 tài liệu” - Ngân sách: 20-50 triệu - Timeline: 3 tháng (T6-T8) - Phân công nhiệm vụ

Bước 3: Lập Kế hoạch dự án (QT05-D12)

| Tuần | Hoạt động | Trách nhiệm | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Chọn nền tảng, Thiết kế cấu trúc | Ban chỉ đạo | Quyết định nền tảng, Sơ đồ thư mục |
| T2-3 | Thiết lập kỹ thuật | IT | Tài khoản, Phân quyền, Test |
| T4-7 | Thu thập nội dung | Thủ thư + GV | ≥ 200 tài liệu |
| T8 | Đào tạo GV | IT + Thủ thư | Workshop 2 giờ |
| T9 | Pilot test | 10 GV tự nguyện | Phản hồi, Sửa lỗi |
| T10 | Ra mắt chính thức | Ban chỉ đạo | Thông báo toàn trường |
| T11-12 | Hỗ trợ, Thu thập phản hồi | Thủ thư + IT | Sửa lỗi, Cải tiến |

### 5.2. Thiết kế cấu trúc (Tuần 1)

Bước 4: Thiết kế cấu trúc thư mục

Nguyên tắc: - Logic: Dễ tìm - Không quá sâu: Tối đa 4 cấp - Rõ ràng: Tên thư mục dễ hiểu

Cấu trúc đề xuất (Google Drive):

📁 THƯ VIỆN SỐ IQ SCHOOL
│
├─📁 01_GIÁO ÁN
│  ├─📁 Man_non
│  │  ├─📁 3_tuoi
│  │  ├─📁 4_tuoi
│  │  └─📁 5_tuoi
│  ├─📁 Tieu_hoc
│  │  ├─📁 Lop_1
│  │  │  ├─📁 Toan
│  │  │  ├─📁 Tieng_Viet
│  │  │  └─📁 Khac
│  │  ├─📁 Lop_2-5 (Tương tự)
│  └─📁 THCS
│     ├─📁 Lop_6-9 (Tương tự)
│
├─📁 02_HỌC LIỆU
│  ├─📁 Video
│  │  ├─📁 Toan
│  │  ├─📁 Tieng_Viet
│  │  └─📁 Khac
│  ├─📁 Slide
│  ├─📁 Worksheet
│  ├─📁 Game_tuong_tac (Link Kahoot, Quizizz...)
│  └─📁 Audio (Podcast, Nhạc...)
│
├─📁 03_SÁCH ĐIỆN TỬ
│  ├─📁 SGK_SGV (Sách giáo khoa, Sách GV)
│  ├─📁 Sach_tham_khao
│  ├─📁 Truyen_thieu_nhi
│  └─📁 Sach_danh_cho_GV
│
├─📁 04_LESSON STUDY
│  ├─📁 2024_HK1_Toan_Phep_nhan
│  └─📁 2024_HK2_... (Mỗi LS 1 thư mục)
│
├─📁 05_TÀI LIỆU GIÁO VIÊN
│  ├─📁 Dao_tao_GV (Slide khóa đào tạo)
│  ├─📁 Tai_lieu_chuyen_mon
│  └─📁 Mau_bieu_mau (Template)
│
├─📁 06_TÀI LIỆU PHỤ HUYNH
│  ├─📁 Huong_dan_ho_tro_con_hoc
│  ├─📁 Tai_lieu_giao_duc_gia_dinh
│  └─📁 Thong_bao_nha_truong
│
└─📁 07_QUẢN TRỊ (Chỉ BGH, Thủ thư xem)
   ├─📁 Bao_cao
   ├─📁 Thong_ke
   └─📁 Bien_ban

Bước 5: Thiết kế quy tắc đặt tên file

Format chuẩn: [Cap]_[Mon]_[Chu_de]_[Loai]_[Tac_gia]_[Nam].[Duoi]

Ví dụ: - TH_Toan_L3_Phep_nhan_Video_KhanAcademy_2024.mp4 - THCS_Vat_ly_L8_Dong_dien_Slide_NguyenVanA_2024.pptx

Bước 6: Thiết kế metadata (Thông tin file)

Mỗi file cần có:

| Metadata | Ví dụ |
| --- | --- |
| Tiêu đề | “Video: Phép nhân 2 chữ số” |
| Mô tả | “Video 5 phút giải thích cách nhân 23 × 45” |
| Loại | Video |
| Môn | Toán |
| Cấp | Tiểu học - Lớp 3 |
| Chủ đề/Tag | #Toán #Lớp3 #Phepnhan #Video |
| Tác giả | Khan Academy |
| Người upload | Nguyễn Văn A |
| Ngày upload | 15/11/2024 |
| Bản quyền | CC BY-NC-SA |
| Link gốc | https://… |
| Lượt xem | 125 |
| Đánh giá | ⭐⭐⭐⭐ (4.2/5 - 15 đánh giá) |

### 5.3. Thiết lập kỹ thuật (Tuần 2-3)

A. Google Drive (Ví dụ)

Bước 7: Tạo tài khoản Google Workspace for Education

- Đăng ký tại: workspace.google.com/education

- Miễn phí cho trường học!

- Dung lượng: Unlimited (Không giới hạn!)

Bước 8: Tạo Shared Drive (Ổ đĩa chia sẻ)

Tên: “THƯ VIỆN SỐ IQ SCHOOL”

Bước 9: Thiết lập phân quyền

| Đối tượng | Quyền | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thủ thư | Manager (Toàn quyền) | Quản lý, Upload, Xóa |
| IT | Manager | Kỹ thuật, Backup |
| Tổ trưởng | Content Manager | Upload, Sửa (Thư mục tổ mình) |
| GV | Contributor | Xem, Upload (Không xóa) |
| HS | Viewer | Chỉ xem (Không tải về - Tùy chính sách) |
| PH | Viewer | Xem thư mục “Tài liệu PH” |

Bước 10: Cài đặt Google Drive Desktop (Trên máy GV)

- Tải: google.com/drive/download

- Cài đặt

- Đăng nhập

- → Thư viện xuất hiện như ổ đĩa (VD: G:)

- → GV kéo thả file như USB!

B. Website riêng (Nếu chọn - Phức tạp hơn)

Bước 11: Thuê công ty làm website

Yêu cầu kỹ thuật: - Responsive (Xem được trên điện thoại) - Tìm kiếm nhanh (Elasticsearch) - Phân quyền chi tiết (RBAC) - Thống kê truy cập (Google Analytics) - Bảo mật (HTTPS, Backup)

Chi phí: - Thiết kế + Dev: $5,000-15,000 - Bảo trì: $200-500/tháng - Hosting: $50-200/tháng

Thời gian: 3-6 tháng

### 5.4. Thu thập nội dung ban đầu (Tuần 4-7)

Bước 12: Kêu gọi GV đóng góp (Email toàn trường)

Mẫu email:

XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ - KÊU GỌI ĐÓNG GÓP

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhà trường đang xây dựng THƯ VIỆN SỐ để phục vụ GV, HS, PH.

KÊU GỌI mọi người đóng góp:
• Giáo án hay
• Slide bài giảng
• Video tự quay
• Worksheet
• Bất kỳ tài liệu hữu ích nào!

CÁCH ĐÓNG GÓP:
1. Upload lên: [Link Google Drive]
2. Hoặc: Gửi USB cho Thủ thư

QUYỀN LỢI:
• Được ghi nhận tác giả
• Được khen thưởng (500K/10 tài liệu chất lượng)
• Được chia sẻ, Nhiều người dùng

HẠN: 31/7/2024

MỤC TIÊU: ≥ 200 tài liệu!

Trân trọng,
Ban chỉ đạo Thư viện số

Bước 13: GV upload tài liệu

Bước 14: Thủ thư kiểm duyệt (Quality Control)

Checklist kiểm duyệt (QT05-CL19): - [ ] Chất lượng tốt? (Rõ nét, Không lỗi…) - [ ] Bản quyền hợp pháp? - [ ] Phù hợp lứa tuổi? - [ ] Nội dung chính xác? - [ ] Đặt tên đúng format?

Quyết định: - ✅ Đạt → Duyệt, Chuyển vào thư mục chính thức - ⚠️ Cần sửa → Góp ý, GV sửa lại - ❌ Không đạt → Từ chối, Giải thích lý do

Bước 15: Thủ thư phân loại, Gắn tag

- Di chuyển vào đúng thư mục (Môn, Cấp, Loại)

- Đổi tên nếu chưa chuẩn

- Điền metadata (Mô tả, Tag…)

Mục tiêu Tuần 7: Có ≥ 200 tài liệu chất lượng!

### 5.5. Đào tạo người dùng (Tuần 8)

Bước 16: Tổ chức Workshop “Cách sử dụng Thư viện số” (2 giờ)

Đối tượng: Tất cả GV (100 người)

Chương trình:

| Nội dung | Thời gian | Người dẫn |
| --- | --- | --- |
| Giới thiệu Thư viện số | 10 phút | Phó HT |
| Lợi ích: Tiết kiệm thời gian, Dễ truy cập… | 10 phút | Thủ thư |
| DEMO: Cách truy cập | 20 phút | IT |
| • Đăng nhập• Duyệt thư mục• Tìm kiếm• Xem/Tải file |  |  |
| DEMO: Cách upload | 20 phút | Thủ thư |
| • Chọn file• Đặt tên đúng• Chọn thư mục• Điền metadata |  |  |
| THỰC HÀNH | 40 phút | IT + Thủ thư |
| • GV tự tìm 1 tài liệu• GV tự upload 1 tài liệu |  |  |
| Q&A | 20 phút | Tất cả |

Bước 17: Phát Tài liệu hướng dẫn

- Sổ tay Thư viện số (10 trang - QT05-H01)

- Video hướng dẫn (5 phút - Quay sẵn)

- Infographic (1 trang A4 - Các bước cơ bản)

### 5.6. Pilot test (Tuần 9)

Bước 18: Mời 10 GV tự nguyện test trước

Yêu cầu: - Dùng thử Thư viện 1 tuần - Tìm kiếm, Tải về, Upload - Báo lỗi (Nếu có) - Góp ý cải tiến

Bước 19: Thu thập phản hồi (Form QT05-F29)

| Câu hỏi | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| Giao diện có dễ dùng không? | 1 2 3 4 5 |  |
| Tìm kiếm có nhanh không? | 1 2 3 4 5 |  |
| Chất lượng tài liệu? | 1 2 3 4 5 |  |
| Có gặp lỗi kỹ thuật không? | Có / Không (Nếu có: Mô tả) |  |
| Gợi ý cải tiến: | [Ô trống] |  |

Bước 20: Phân tích phản hồi, Sửa lỗi

- Lỗi kỹ thuật → IT sửa

- Khó dùng → Đơn giản hóa

- Thiếu tài liệu → Thu thập thêm

### 5.7. Ra mắt chính thức (Tuần 10 - Đầu năm học)

Bước 21: Ngày ra mắt (Trong buổi họp GV đầu năm)

Chương trình (30 phút):

- BGH phát biểu (5 phút) “Thư viện số là bước tiến lớn của nhà trường…”

- Video giới thiệu (3 phút) Clip ngắn: “Cách dùng Thư viện số trong 3 phút”

- Demo trực tiếp (10 phút) IT + Thủ thư demo trên màn hình lớn

- Phát quà (5 phút) 10 GV đóng góp nhiều nhất → Giấy khen + Quà

- Thông báo chính thức (2 phút) “Từ hôm nay, Thư viện số chính thức hoạt động!”

Bước 22: Gửi Email hướng dẫn toàn trường

Kèm: - Link Thư viện - Tài khoản/Mật khẩu - Video hướng dẫn - Sổ tay

## 6. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH

### A. Khởi động dự án

Bước 1. Tháng 6 – BGH ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo
Bước 2. Thành phần: Phó HT + IT + Thủ thư + 3–5 GV
Bước 3. Họp kick-off 2 giờ
Bước 4. Thống nhất: Tầm nhìn – Mục tiêu – Ngân sách – Timeline
Bước 5. Lập kế hoạch dự án 12 tuần

### B. Tuần 1 – Lựa chọn nền tảng

Bước 6. So sánh nền tảng: Google Drive / Moodle / Website

- Trường nhỏ–TB → Chọn Google Drive

- Trường lớn, có IT → Chọn Moodle

- Trường lớn, ngân sách cao → Website riêng

Bước 7. Thiết kế cấu trúc thư mục
Bước 8. Nguyên tắc: Logic – Không quá sâu – Dễ tìm
Bước 9. Vẽ sơ đồ 7 thư mục chính
Bước 10. Thiết kế quy tắc đặt tên file
Bước 11. Format chuẩn: Cap_Mon_ChuDe_Loai_TacGia_Nam

### C. Tuần 2–3 – Thiết lập kỹ thuật

Bước 12. Tạo tài khoản Google Workspace
Bước 13. Tạo Shared Drive
Bước 14. Phân quyền:

- Thủ thư: Manager

- GV: Contributor

- HS: Viewer

Bước 15. Cài Google Drive Desktop cho GV
Bước 16. Test hệ thống: Upload – Tìm – Tải

### D. Tuần 4–7 – Thu thập nội dung

Bước 17. Gửi email kêu gọi GV đóng góp
Bước 18. GV upload giáo án, học liệu hiện có
Bước 19. Thủ thư kiểm duyệt theo Checklist QC

- Không đạt → Từ chối hoặc góp ý sửa

- Đạt → Duyệt, phân loại, gắn tag

Bước 20. Mục tiêu đến hết tuần 7: ≥ 200 tài liệu

### E. Tuần 8 – Đào tạo giáo viên

Bước 21. Tổ chức workshop 2 giờ
Bước 22. Nội dung: Giới thiệu – Demo – Thực hành – Q&A
Bước 23. Phát sổ tay hướng dẫn + video hướng dẫn

### F. Tuần 9 – Pilot test

Bước 24. Chọn 10 GV tự nguyện pilot 1 tuần
Bước 25. Thu thập phản hồi qua Google Form
Bước 26. Phân tích phản hồi, sửa lỗi hệ thống

### G. Tuần 10 – Ra mắt chính thức

Bước 27. Ra mắt tại họp GV đầu năm
Bước 28. BGH phát biểu + Video giới thiệu + Demo
Bước 29. Trao thưởng GV tích cực
Bước 30. Gửi email toàn trường: Link + Tài khoản + Hướng dẫn

### H. Tuần 11–12 – Hỗ trợ & cải tiến

Bước 31. Hỗ trợ GV sử dụng
Bước 32. Ghi nhận lỗi và đề xuất cải tiến
Bước 33. Hoàn thiện quy trình vận hành thư viện số

## 7. BIỂU MẪU LIÊN QUAN

| Mã | Tên |
| --- | --- |
| QT05-D12 | Kế hoạch dự án Thư viện số (12 tuần) |
| QT05-CL19 | Checklist kiểm duyệt tài liệu |
| QT05-F29 | Form phản hồi Pilot test |
| QT05-H01 | Sổ tay Thư viện số (Hướng dẫn người dùng) |

## 8. TIÊU CHUẨN VÀ CHỈ TIÊU

| Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Số tài liệu ban đầu | ≥ 200 |
| % GV biết dùng Thư viện | 100% |
| Uptime (Thời gian hoạt động) | ≥ 99% |
| Tốc độ truy cập | ≤ 3 giây |

## 9. TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Ban chỉ đạo | Tổng điều hành, Quyết định |
| IT | Kỹ thuật, Bảo trì, Đào tạo |
| Thủ thư | Nội dung, Kiểm duyệt, Phân loại |
| GV | Đóng góp tài liệu, Sử dụng |

## 10. LƯU Ý QUAN TRỌNG

- ⚠️ Nội dung quan trọng hơn công nghệ: Nền tảng đẹp nhưng không có tài liệu = Vô dụng!

- ✅ Bắt đầu đơn giản: Google Drive đủ cho năm đầu. Đừng làm phức tạp!

- ✅ Đào tạo kỹ: GV không biết dùng = Không dùng!

- 🔥 Khuyến khích đóng góp: Khen thưởng GV upload nhiều!

## 11. PHỤ LỤC

### 11.1. Ngân sách chi tiết

| Khoản | Google Drive | Moodle | Website riêng |
| --- | --- | --- | --- |
| Nền tảng | Free-$120/năm | Free | $5000-15000 (Dev) |
| Server/Hosting | $0 | $600-2400/năm | $600-2400/năm |
| Tên miền | $15/năm | $15/năm | $15/năm |
| Đào tạo | $2000 (Workshop) | $3000 | $5000 |
| Khen thưởng GV | $2000 | $2000 | $2000 |
| Dự phòng | $1000 | $2000 | $3000 |
| TỔNG NĂM 1 | $5135 | $9615 | $27615 |

### 11.2. Checklist sẵn sàng ra mắt

KỸ THUẬT:
□ Nền tảng hoạt động ổn định
□ Phân quyền đã thiết lập
□ Tốc độ truy cập < 3 giây
□ Đã test trên nhiều thiết bị (PC, Phone, Tablet)
□ Backup tự động hoạt động

NỘI DUNG:
□ Có ≥ 200 tài liệu
□ Phân loại đầy đủ (Môn, Cấp, Loại)
□ Tất cả file có metadata
□ Đã kiểm duyệt chất lượng

NGƯỜI DÙNG:
□ Tất cả GV có tài khoản
□ Đã đào tạo 100% GV (Workshop)
□ Có Sổ tay hướng dẫn
□ Có Video hướng dẫn
□ Đã pilot test (10 GV)

TRUYỀN THÔNG:
□ Email thông báo đã gửi
□ Poster dán ở phòng GV
□ Bài viết trên Website trường
□ Video teaser (30 giây)

SẴN SÀNG RA MẮT: □ Có  □ Chưa

## 12. FAQ

Q1: Xây dựng Thư viện số mất bao lâu?
A: Google Drive: 2-3 tháng. Moodle: 4-6 tháng. Website: 6-12 tháng.

Q2: Có cần thuê chuyên gia không?
A: Google Drive: Không cần. Moodle/Website: Nên thuê (Hoặc IT giỏi).

Q3: Nếu không đủ 200 tài liệu?
A: Vẫn ra mắt! 50-100 tài liệu cũng OK. Quan trọng là CHẤT LƯỢNG, Rồi từ từ bổ sung.

PHÊ DUYỆT

| Thủ thư | IT | Trưởng BP HT | Phó HT | HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] |