# SOP-04.3: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA SẮM

# 1. THÔNG TIN Mã: SOP-04.3 | Tần suất: Liên tục

## 2. MỤC ĐÍCH

Quản lý chặt chẽ hợp đồng, đảm bảo quyền lợi, theo dõi thực hiện

## 3. QUY TRÌNH

### 3.1. Soạn thảo hợp đồng

Bước 1: Dựa trên kết quả đấu thầu - NCC trúng thầu - Giá, số lượng, thông số đã cam kết

Bước 2: Soạn hợp đồng (QT03-H01)

Nội dung bắt buộc:

| Điều khoản | Chi tiết |
| --- | --- |
| Bên A (Trường) | Tên, địa chỉ, MST, người đại diện |
| Bên B (Nhà cung cấp) | Tên, địa chỉ, MST, người đại diện |
| Hàng hóa / Dịch vụ | Mô tả chi tiết, số lượng, chất lượng |
| Giá trị hợp đồng | Đơn giá, tổng giá (đã/ chưa bao gồm VAT) |
| Thời gian giao hàng | Ngày cụ thể hoặc trong X ngày |
| Địa điểm giao hàng | Kho trường hoặc địa chỉ khác |
| Thanh toán | Tiền mặt / Chuyển khoản; trả trước / sau; tỷ lệ; thời hạn |
| Bảo hành | Thời gian, điều kiện |
| Phạt vi phạm | Chậm giao: X%/ngày; không đúng chất lượng: Y% |
| Giải quyết tranh chấp | Hòa giải → Trọng tài → Tòa án |

Bước 3: Luật sư (hoặc Phòng Pháp chế) kiểm tra

Bước 4: NCC + Trường ký (02 bản)

### 3.2. Quản lý hồ sơ hợp đồng

Bước 5: Lưu trữ - Tủ hồ sơ (Bản giấy) - Scan lưu máy tính, cloud (Bản điện tử)

Bước 6: Nhập vào Sổ theo dõi HĐ (QT03-S01)

| Số HĐ | Ngày ký | NCC | Nội dung | Giá trị | Thời hạn | Người phụ trách | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HĐ-001/2024 | 01/09/2024 | Công ty A | Mua bàn ghế | 150 triệu | 30 ngày | Nguyễn Văn X | Đang thực hiện |

### 3.3. Theo dõi thực hiện

Bước 7: Nhắc nhở thời hạn - Trước 5 ngày: Nhắc NCC về hạn giao - Đúng hạn: Kiểm tra đã giao chưa

Bước 8: Xử lý vi phạm (nếu có) - Chậm giao → Phạt theo HĐ - Không đúng chất lượng → Yêu cầu đổi hoặc trả lại - Lập biên bản vi phạm (QT03-D09)

Bước 9: Nghiệm thu → SOP-04.4

Bước 10: Thanh toán → SOP-05.1

Bước 11: Đóng hợp đồng - Khi hoàn tất nghĩa vụ 2 bên - Cập nhật “Đã hoàn thành” trong Sổ

## 5. LƯU ĐỒ

Bước 1. Nhà cung cấp trúng thầu

Bước 2. Soạn hợp đồng

Bước 3. Luật sư kiểm tra hợp đồng

Bước 4. Ký hợp đồng (02 bản)

Bước 5. Lưu trữ hợp đồng (tủ hồ sơ + scan)

Bước 6. Nhập sổ theo dõi hợp đồng

Bước 7. Theo dõi thời hạn hợp đồng

Bước 8. Đến hạn giao hàng?

- Chưa → Nhắc nhà cung cấp trước 5 ngày

- Đến → Kiểm tra giao hàng

Bước 9. Nhà cung cấp giao đúng hạn?

- Không → Lập biên bản vi phạm

  - Áp dụng phạt chậm

  - Yêu cầu giao ngay

- Có → Thực hiện nghiệm thu (SOP-04.4)

Bước 10. Đạt chất lượng?

- Không → Yêu cầu đổi / trả → nghiệm thu lại

- Có → Thanh toán theo SOP-05.1

Bước 11. Thực hiện bảo hành theo hợp đồng

Bước 12. Đóng hợp đồng

Bước 13. Lưu trữ hồ sơ (10 năm)

## 6. BIỂU MẪU

- QT03-H01: Mẫu hợp đồng mua sắm

- QT03-S01: Sổ theo dõi hợp đồng

- QT03-D09: Biên bản vi phạm hợp đồng

## 7. TIÊU CHUẨN

| Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- |
| HĐ có đủ điều khoản bắt buộc | 100% |
| NCC giao đúng hạn | ≥ 90% |
| Tranh chấp HĐ | < 5% |

## 8. TRÁCH NHIỆM

- Phòng KT: Soạn HĐ, quản lý, theo dõi

- Luật sư: Kiểm tra điều khoản

- BP đề xuất: Theo dõi kỹ thuật

- BGH: Ký HĐ

## 9. LƯU Ý

- ⚠️ Đọc kỹ trước khi ký: Không ký HĐ mập mờ

- ✅ Có phạt vi phạm: 0.05-0.1%/ngày chậm giao

- ✅ Bảo hành rõ ràng: Thời gian, phạm vi, cách thức

## 10. FAQ

Q: NCC chậm giao, phạt thế nào?
A: Theo HĐ (thường 0.05-0.1%/ngày). Quá 30 ngày → Hủy HĐ, yêu cầu bồi thường.

PHÊ DUYỆT | KT trưởng | Phó HT | HT |